## Spring 1
Sprint 1
| MSSV | Tên | Task | Status | Issue
| 1412180 | Nguyễn Thái Hoàng | Tạo giao diện và xử lý sự kiện cho màn hình vào game | 100%
| 1412168 | Võ Thanh Hiếu | Thiết kế background cho màn hình và hình ảnh cho các nút | 100%
| 1412175 | Trần Hiệp | Tìm kiếm các thiết bị khác thông qua bluetooth | 40% | Thi giữa kỳ
| 1512051 | Nguyễn Quốc Cường | Thiết kế giao diện cho game play | 40% | Thi giữa kỳ
| 1712414 | Nguyễn Đình Hân | Nghiên cứu về giao diện và game object | 15%
Do tuần vừa rồi mọi người kẹt thi giữa kỳ nên chỉ mới thực hiện được 1 screen:
Màn hình bắt đầu game được design và thực hiện background động, ngoài ra đã triển khai được multilanguage cho game

## Spring 2
Sprint 2
| MSSV | Tên | Task | Status | Issue
| 1412180 | Nguyễn Thái Hoàng | Xử lý giao diện profile | 50%
| 1412168 | Võ Thanh Hiếu | Thiết kế giao diện profile và các item | 50%
| 1412175 | Trần Hiệp | Tìm kiếm các thiết bị khác thông qua bluetooth | 50% | Chụp hình cưới
| 1512051 | Nguyễn Quốc Cường | Thiết kế giao diện cho game play | 50%
| 1712414 | Nguyễn Đình Hân | Nghiên cứu về giao diện và game object | 50%
Do màn hình profile cũng có khá nhiều thứ và công nghệ để áp dụng nên em chỉ mới làm được 50%